## Planilha1
CRONOGRAMA DE ENTREGA
Semana 1 | Implentação do crud das classes de domínio | FEITO
Semana 2 | Implementação de login e cadastro | FEITO
Semana 3 | Implementação de rotas e disponibilidade de médicos com API do Google Maps | FEITO
Semana 4 | Atendimento e avaliação entre cliente e médico | FEITO
Semana 5 | Redes bayesianas para diagnóstico probabilístico de doenças | EM ANDAMENTO
Semana 6 | Chat com firebase entre cliente e médico | A FAZER
Semana 7 | Pesquisa com usuários | A FAZER
Semana 8 | Semana reservada para atrasos de cronograma